PLAN DE INVERSIONES 2022-2026

DEVENGOS (Miles de Euros)

Modificación nº 1

23-11-2022

INVERSIÓN MATERIAL E INTANGIBLE	Hoja 1 de 6

| *Codigo de inversión (Presupuestos) | Código SEINVER | PROYECTO | Subven. (*) | Objetivo Nº | Año inicio | Año fin | Total inversión | Real acumulado a 31/12/2020 | Real 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 y siguientes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0600 |  | PUERTO DE PALMA NUEVOS DESARROLLOS EN LOS MUELLES DE PONIENTE |  |  | 2022 | 2027 | 75.052 | 21.452 | 0 | 150 | 15.150 | 8.900 | 4.700 | 2.400 | 22.300 |
|  | BL1C3001 | Estación Marítima en los Muelles de Ampliación de Poniente Norte (1) |  | 9 | 2026 | 2027 | 4.200 |  |  |  |  |  |  | 200 | 4.000 |
|  | BL1C3002 | Estación Marítima en el Muelle de Paraires del puerto de Palma (1) |  | 9 | 2026 | 2027 | 12.000 |  |  |  | 4.000 |  |  | 1.000 | 7.000 |
|  | BL1C3003 | Ampliación de la Estación Marítima nº4 (2) |  | 9 | 2022 | 2024 | 4.800 |  |  | 50 | 2.750 | 2.000 |  |  |  |
|  | BL1C3004 | Segunda Ampliación de la Estación Marítima nº4 (1) |  | 9 | 2026 | 2027 | 2.500 |  |  |  |  |  |  | 200 | 2.300 |
|  | BL1C3005 | Estación marítima en el Muelle de Poniente Sur (1) |  | 9 | 2026 | 2027 | 10.000 |  |  |  |  |  |  | 1.000 | 9.000 |
|  | BL1C3006 | Pasarelas móviles en los Muelles de Poniente |  | 9 | 2022 | 2024 | 5.000 |  |  | 100 | 3.100 | 1.800 |  |  |  |
|  | BL1C3007 | Modificación de las pasarelas fijas en los Muelles de Poniente |  | 9 | 2023 | 2025 | 9.750 |  |  |  | 3.100 | 3.000 | 3.650 |  |  |
|  | BL1A3004 | Refuerzo de banqueta y acondicionamiento estructural en los Muelles de Paraires y Poniente | GBER | 1 | 2023 | 2025 | 3.750 |  |  |  | 2.100 | 600 | 1.050 |  |  |
|  | BL1C3008 | Adecuación de la Estación Marítima nº1 | GBER | 9 | 2023 | 2024 | 1.600 |  |  |  | 100 | 1.500 |  |  |  |
|  | BL1A4001 | Ampliación de la explanada del Muelle de Poniente Norte | ANE | 1 |  | 2020 | 21.452 | 21.452 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0602 |  | ACTUACIONES RELATIVAS A PUERTO-CIUDAD |  |  | 2020 | 2027 | 51.147 | 211 | 45 | 2.327 | 10.750 | 32.014 | 1.100 | 3.200 | 1.500 |
| BL1H1(Z16)00 |  | Remodelación del Paseo Marítimo del puerto de Palma | ANE | 4 | 2022 | 2024 | 43.167 |  |  | 2.167 | 10.000 | 31.000 |  |  |  |
|  | BL0G2002 | Asistencia Técnica estudios y proyectos Paseo Marítimo Palma | GBER | 4 | 2020 | 2024 | 630 | 211 | 45 | 60 | 200 | 114 |  |  |  |
|  | BL1Z16001 | Mejora del Paseo Marítimo y los accesos peatonales a la Playa de Ca'n Pere Antoni | ANE | 4 | 2026 | 2027 | 2.150 |  |  |  |  |  |  | 1.150 | 1.000 |
|  | BL1Z16002 | Reordenación del acceso al Contramuelle Mollet y los jardines de San Telmo | ANE | 4 | 2023 | 2026 | 3.100 |  |  |  | 50 | 900 | 1.100 | 1.050 |  |
|  | BL1Z16004 | Equipamiento para el centro de interpretación puerto-ciudad (Port center) | ANE | 4 | 2022 | 2023 | 600 |  |  | 100 | 500 |  |  |  |  |
|  | BL1Z16005 | Acceso peatonal a los Muelles Comerciales a través del nuevo Paseo de La Riba | ANE | 4 | 2026 | 2027 | 1.500 |  |  |  |  |  |  | 1.000 | 500 |
| 0603 |  | INFRAESTRUCTURAS PARA FERRYS EN LA DÁRSENA ADOSADA AL DIQUE DEL OESTE |  |  | 2021 | 2026 | 239.745 | 0 | 292 | 700 | 545 | 1.208 | 21.000 | 62.200 | 153.800 |
|  | BL1E1002 | Ordenación de superficies y viales para el acceso de vehículos y pasajeros al Dique del Oeste |  | 2 | 2024 | 2026 | 3.100 |  |  |  |  | 100 | 2.000 | 1.000 |  |
|  | BL1A3001 | A.T. para la redacción de los proyectos constructivos y la correspondiente tramitación ambiental de los nuevos atraques y explanadas para el tráfico de ferrys en el dique del Oeste |  | 1 | 2021 | 2024 | 1.645 |  | 292 | 700 | 545 | 108 |  |  |  |
|  | BL1A3002 | Nuevos atraques y explanadas para el tráfico de ferrys en la primera alinaeación y el Muelle de San Carlos y plataforma en del Dique del Oeste del puerto de Palma |  | 1 | 2025 | 2027 | 135.000 |  |  |  |  |  | 1.000 | 30.000 | 104.000 |
|  | BL1A3003 | Nuevos atraques y explanada para el tráfico de ferrys en la segunda alineación del dique del Oeste del puerto de Palma |  | 1 | 2024 | 2026 | 50.000 |  |  |  |  | 1.000 | 18.000 | 31.000 |  |
|  | BL1C3009 | Nuevas estaciones Marítimas y pasarelas para el tráfico de ferrys en el Dique del Oeste (1) |  | 9 | 2026 | 2027 | 50.000 |  |  |  |  |  |  | 200 | 49.800 |
| 0613 |  | ACTUACIONES EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD VIARIA EN EL PUERTO DE PALMA |  |  | 2022 | 2026 | 12.200 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1.200 | 4.000 | 1.100 | 5.800 |
|  | BL1E1001 | Acceso a la autovía de Poniente desde el Dique del Oeste del puerto de Palma (DENTRO ZS) | GBER | 2 | 2024 | 2026 | 3.000 |  |  |  |  | 100 | 2.000 | 900 |  |
|  | BL1E1002 | Adecuación de accesos superficies y viales en los Muelles de Poniente y Peraires | GBER | 2 | 2023 | 2025 | 3.200 |  |  |  | 100 | 1.100 | 2.000 |  |  |
|  | BL1E1003 | Mejora del acceso desde la Autovia de Levante del puerto de Palma (DENTRO ZS) | GBER | 2 | 2026 | 2027 | 6.000 |  |  |  |  |  |  | 200 | 5.800 |
| 0619 |  | ACTUACIONES EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ENERGÍA EN EL PUERTO DE PALMA |  |  | 2021 | 2026 | 52.489 | 0 | 1.164 | 891 | 480 | 1.700 | 7.001 | 399 | 40.854 |
|  | BL1B3001 | Infraestructura eléctrica en el Puerto de Palma para la conexión eléctrica de los buques a tierra en el Muelle de Paraires | CEF | 3 | 2021 | 2022 | 1.555 |  | 1.164 | 391 | 0 |  |  |  |  |
|  | BL1B3004 | Infraestructura eléctrica en el Puerto de Palma para la conexión de los buques a tierra en los Muelles de Poniente |  | 3 | 2026 | 2027 | 21.199 |  |  |  |  |  |  | 199 | 21.000 |
|  | BL1B3007 | Infraestructura eléctrica en el Puerto de Palma para la conexión de los buques a tierra en los Muelles Comerciales |  | 3 | 2024 | 2025 | 3.701 |  |  |  |  | 200 | 3.501 |  |  |
|  | BL1B3002 | Infraestructura eléctrica en el Puerto de Palma para la conexión eléctrica de los buques a tierra en Dique del Oeste |  | 3 | 2026 | 2027 | 20.054 |  |  |  |  |  |  | 200 | 19.854 |
|  | BL1B3005 | Pila de hidrógeno verde para el suministro eléctrico de la Estación Marítima nº4 | EN HYSL | 3 | 2022 | 2023 | 980 |  |  | 500 | 480 |  |  |  | 0 |
|  | BL1B3006 | Instalación fotovoltaica para el suministro eléctrico a las Estaciones Marítimas nº 1, 2 y 3 |  | 3 | 2024 | 2025 | 1.000 |  |  |  |  | 500 | 500 |  | 0 |
|  | BL1F9001 | Infraestructura electrica en alta tension en el puerto de Palma |  | 3 | 2024 | 2025 | 4.000 |  |  |  |  | 1.000 | 3.000 |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  | 430.633 | 21.663 | 1.501 | 4.068 | 27.025 | 45.022 | 37.801 | 69.299 | 224.254 |

* Código de 4 dígitos que aparece en la versión en pagos del Plan de Inversiones 21/25

| *Codigo de inversión (Presupuestos) | Código SEINVER | PROYECTO | Subven. (*) | Objetivo Nº | Año inicio | Año fin | Total inversión | Real acumulado a 31/12/2020 | Real 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 y siguientes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suma anterior: |  |  |  |  |  |  | 430.633 | 21.663 | 1.501 | 4.068 | 27.025 | 45.022 | 37.801 | 69.299 | 224.254 |
| 7406 |  | ACTUACIONES EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ENERGÍA EN EL PUERTO DE PALMA ASOCIADAS AL MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |  |  | 2022 | 2024 | 4.258 | 0 | 0 | 100 | 2.258 | 1.900 | 0 | 0 | 0 |
|  | BL1B3003 | Actuaciones para la mejora de la eficiencia energética del alumbrado público en el Puerto de Palma (EE) | MRR | 3 | 2022 | 2024 | 2.993 |  |  | 100 | 1.893 | 1.000 |  |  |  |
|  | BL1C3009 | Actuaciones para la autosuficiencia energética de la Estación Marítima nº6 del puerto de Palma | MRR | 9 | 2023 | 2024 | 1.265 |  |  |  | 365 | 900 |  |  |  |
| 0620 |  | ACTUACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN EL PUERTO DE PALMA |  |  | 2022 | 2023 | 644 | 0 | 0 | 150 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | BL1Z16006 | Actuaciones para la mejora de la accesibilidad en el puerto de Palma | ANE | 2 | 2022 | 2023 | 644 |  |  | 150 | 494 |  |  |  |  |
| 0604 |  | RESTO DE ACTUACIONES EN EL PUERTO DE PALMA |  |  | 2019 | 2027 | 61.595 | 7.779 | 1.215 | 671 | 1.600 | 9.650 | 14.350 | 14.200 | 12.130 |
|  | BL1C5001 | Habilitación del Edificio nº 3 del Muelle Viejo |  | 4 | 2020 | 2021 | 5.361 | 4.495 | 866 |  |  |  |  |  |  |
|  | BL1C4001 | Reordenación del Contramuelle Mollet y de los muelles, explanadas y edificios de la industria pesquera y del MMM en el puerto de Palma (4) |  | 7 | 2024 | 2027 | 25.130 |  |  |  |  | 300 | 3.000 | 9.700 | 12.130 |
|  | BL1B3004 | Actuaciones para la mejora de la operatividad y el entorno puerto-ciudad en la Dársena del Molinar de Levante | GBER | 9 | 2019 | 2021 | 3.608 | 3.284 | 324 |  |  |  |  |  |  |
|  | BL1C5001 | Habilitación del edificio de servicios portuarios situado en el Muelle Viejo y el Camino de la Escollera |  | 0 | 2024 | 2026 | 6.500 |  |  |  |  | 1.500 | 3.000 | 2.000 |  |
|  | BL1C9002 | Habilitación del edificio de la dársena deportiva del Molinar de Levante |  | 9 | 2021 | 2023 | 946 |  | 25 | 621 | 300 |  |  |  |  |
|  | BL1B3005 | Sistema de telecomunicaciones, seguridad y gestión de las instalaciones del Puerto de Palma {SyP} | GBER | 6 | 2025 | 2026 | 3.000 |  |  |  |  |  | 500 | 2.500 |  |
|  | BL1A3005 | Acondicionamiento y mejora estructural del puente de Ca'n Barberà | GBER | 2 | 2024 | 2025 | 2.500 |  |  |  |  | 1.300 | 1.200 |  |  |
|  | BL1A3006 | Acondicionamiento y mejora estructural del Muelle de San Magín | GBER | 1 | 2023 | 2025 | 1.800 |  |  |  | 600 | 800 | 400 |  |  |
|  | BL1D3002 | Pasarela móvil en la Terminal Marítima nº6 |  | 9 | 2024 | 2025 | 1.000 |  |  |  |  | 500 | 500 |  |  |
|  | BL1A3007 | Acondicionamiento y mejora estructural del Muelle de la segunda alineación del Dique del Oeste (3) | GBER | 1 | 2024 | 2025 | 6.350 |  |  |  |  | 1.050 | 5.300 |  |  |
|  | BL1A3007 | Acondicionamiento y mejora estructural del Muelle de Rama Corta | GBER | 1 | 2022 | 2024 | 1.900 |  |  | 50 | 550 | 1.300 |  |  |  |
|  | BL1A3009 | Mejora de los elementos de amarre del puerto de Palma | GBER | 1 | 2023 | 2024 | 1.700 |  |  |  | 100 | 1.600 |  |  |  |
|  | BL1A3008 | Acondicionamiento de los diques del Portixol y del Molinar | GBER | 1 | 2023 | 2025 | 1.800 |  |  |  | 50 | 1.300 | 450 |  |  |
| 0606 |  | PUERTO DE ALCUDIA NUEVOS DESARROLLOS EN LOS MUELLES COMERCIALES Y MUELLES DE PONIENTE |  |  | 2023 | 2027 | 17.900 | 0 | 0 | 0 | 150 | 2.050 | 1.000 | 8.000 | 6.700 |
|  | BL2A3001 | Habilitación del testero de la explanada de los Muelles de Poniente para el tráfico de pasajeros | GBER | 1 | 2023 | 2027 | 15.900 |  |  |  | 50 | 150 | 1.000 | 8.000 | 6.700 |
| 0621 | BL2C3002 | Pasarelas móviles en los muelles de Ribera y Primera Alineación de Poniente del puerto de Alcudia |  | 9 | 2023 | 2024 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1.900 | 6.042 | 0 | 0 |
|  |  | ACTUACIONES EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ENERGÍA EN EL PUERTO DE ALCUDIA |  |  | 2023 | 2025 | 6.742 |  |  |  | 100 | 600 |  |  |  |
|  | BL2B3001 | Infraestructura eléctrica en el Puerto de Alcudia para la conexión eléctrica de los buques a tierra |  | 3 | 2023 | 2025 | 6.742 |  |  |  | 100 | 600 | 6.042 |  |  |
| 7506 |  | ACTUACIONES EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ENERGÍA EN EL PUERTO DE ALCUDIA ASOCIADAS AL MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |  |  | 2022 | 2025 | 2.532 | 0 | 0 | 881 | 300 | 351 | 1.000 | 0 | 0 |
|  | BL2B3002 | Actuaciones para la mejora de la eficiencia energética del alumbrado público en el puerto de Alcudia | MRR | 3 | 2022 | 2023 | 1.081 |  |  | 881 | 200 |  |  |  |  |
|  | BL2C3001 | Actuaciones para la autosuficiencia energética de la Estación Marítima del puerto de Alcudia | MRR | 3 | 2023 | 2025 | 1.451 |  |  |  | 100 | 351 | 1.000 |  |  |
| 0622 |  | ACTUACIONES RELATIVAS A PUERTO-CIUDAD EN EL PUERTO DE ALCUDIA |  |  | 2021 | 2021 | 803 | 0 | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | BL2Z16001 | Mejora de la urbanización de las calles Teodoro Canet y Gabriel Roca en el puerto de Alcudia | ANE | 4 | 2021 | 2021 | 803 |  | 803 |  |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  | 525.107 | 29.442 | 3.519 | 5.870 | 31.927 | 59.573 | 60.193 | 91.499 | 243.084 |

| *Codigo de inversión (Presupuestos) | Código SEINVER | PROYECTO | Subven. (*) | Objetivo Nº | Año inicio | Año fin | Total inversión | Real acumulado a 31/12/2020 | Real 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 y siguientes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suma anterior: |  |  |  |  |  |  | 525.107 | 29.442 | 3.519 | 5.870 | 31.927 | 59.573 | 60.193 | 91.499 | 243.084 |
| 0608 |  | PUERTO DE EIVISSA EXPLANADA Y MUELLES AL ABRIGO DE BOTAFOC |  |  | 2019 | 2027 | 25.670 | 3.045 | 3.384 | 7.091 | 1.200 | 1.700 | 6.300 | 2.100 | 850 |
|  | BL3C3001 | Estación Marítima en Explanada y Muelles Comerciales al Abrigo del Dique de Botafoc |  | 9 | 2019 | 2023 | 14.520 | 3.045 | 3.384 | 7.091 | 1.000 |  |  |  |  |
|  | BL3A9001 | Nuevas escaleras mecánicas y mejora de los itinerarios peatonales de acceso a los pantalanes y E.M. en Botafoc |  | 9 | 2023 | 2025 | 3.000 |  |  |  | 100 | 600 | 2.300 |  |  |
|  | BL3A3001 | Nuevos pantalanes para embarcaciones de pequeña eslora en el arranque de las explanadas al abrigo del dique de Botafoc | GBER | 1 | 2023 | 2024 | 1.100 |  |  |  | 100 | 1.000 |  |  |  |
|  | BL3C1001 | Edificio para el almacenamiento temporal de mercancías y el preembarque de vehículos en la explanada del Botafoc |  | 1 | 2024 | 2026 | 6.000 |  |  |  |  | 100 | 4.000 | 1.900 |  |
|  | BL3A3002 | Habilitación del Muelle Transversal 2 para el atraque de grandes buques de crucero en los Muelles Comerciales al abrigo del dique de Botafoc | GBER | 1 | 2026 | 2027 | 1.050 |  |  |  |  | 0 | 0 | 200 | 850 |
| 0623 |  | ACTUACIONES EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ENERGÍA EN EL PUERTO DE EIVISSA |  |  | 2025 | 2026 | 33.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 29.906 | 0 |
|  | BL3B9001 | Infraestructura eléctrica para la conexión de los buques a tierra en el muelle adosado del puerto de Eivissa |  | 3 | 2025 | 2026 | 6.634 |  |  |  |  |  | 1.000 | 5.634 |  |
|  | BL3B9002 | Infraestructura eléctrica para la conexión de los buques a tierra en los muelles de ribera de Poniente del puerto de Eivissa |  | 3 | 2025 | 2026 | 2.150 |  |  |  |  |  | 1.000 | 1.150 |  |
|  | BL3B9003 | Infraestructura eléctrica para la conexión de los buques a tierra en los Muelles Comerciales del puerto de Eivissa |  | 3 | 2025 | 2026 | 3.701 |  |  |  |  |  | 1.000 | 2.701 |  |
|  | BL3B9004 | Infraestructura eléctrica para la conexión de los buques a tierra en los Muelles de Botafoc del puerto de Eivissa |  | 3 | 2025 | 2026 | 21.421 |  |  |  |  |  | 1.000 | 20.421 |  |
| 7606 |  | ACTUACIONES EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ENERGÍA EN EL PUERTO DE EIVISSA ASOCIADAS AL MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |  |  | 2023 | 2025 | 819 | 0 | 0 | 0 | 50 | 450 | 319 | 0 | 0 |
|  | BL3B3001 | Actuaciones para la mejora de la eficiencia energética del alumbrado público en el puerto de Eivissa (EE) | MRR | 3 | 2023 | 2025 | 819 |  |  |  | 50 | 450 | 319 |  |  |
| 0624 |  | ACTUACIONES RELATIVAS A PUERTO-CIUDAD EN EL PUERTO DE EIVISSA |  |  | 2022 | 2026 | 6.280 | 0 | 0 | 100 | 1.080 | 1.100 | 2.000 | 2.000 | 0 |
|  | BL3Z16003 | Mejora de los elementos de la masa arbórea del Puerto de Eivissa y de las superficies colindantes al camino de acceso a los muelles del Botafoc | ANE | 4 | 2023 | 2026 | 5.200 |  |  |  | 100 | 1.100 | 2.000 | 2.000 |  |
|  | BL3Z16002 | Adecuación del vial de la Ribera de Poniente del puerto de Eivissa | ANE | 4 | 2022 | 2023 | 1.080 |  |  | 100 | 980 |  |  |  |  |
| 0609 |  | RESTO DE ACTUACIONES EN EL PUERTO DE EIVISSA |  |  | 2019 | 2027 | 44.780 | 97 | 0 | 1.150 | 8.633 | 6.050 | 7.350 | 9.300 | 12.200 |
|  | BL3A2001 | Acondicionamiento estructural del paramento exterior del espaldón del Dique de Botafoc | GBER | 1 | 2019 | 2023 | 1.280 | 97 |  | 200 | 983 |  |  |  |  |
|  | BL3C3002 | Terminal Marítima para el tráfico Eivissa-Formentera |  | 9 | 2026 | 2027 | 4.400 |  |  |  |  |  |  | 200 | 4.200 |
|  | BL3A3003 | Pantalanes y tacón Ro-Ro para embarcaciones destinadas al tráfico Eivissa-Formentera en los M.M.C.C. | GBER | 9 | 2026 | 2027 | 5.000 |  |  |  |  |  |  | 200 | 4.800 |
|  | BL3F9001 | Instalaciones destinadas a la protección contraincendios en el Muelle Adosado al Dique Botafoc {SyP} |  | 3 | 2024 | 2025 | 1.100 |  |  |  |  | 50 | 1.050 |  |  |
|  | BL3C5001 | Ampliación y mejora del edificio de oficinas en el puerto de Eivissa (1) |  | 3 | 2024 | 2026 | 3.000 |  |  |  |  | 100 | 800 | 2.100 |  |
|  | BL3A2001 | Rehabilitación de los elementos de protección de la cimentación del dique de Botafoc | GBER | 1 | 2022 | 2024 | 10.900 |  |  | 950 | 6.950 | 3.000 |  |  |  |
|  | BL3C4001 | Edificio Cofradía pescadores en MMCC (1) |  | 7 | 2024 | 2025 | 2.000 |  |  |  |  | 200 | 1.800 |  |  |
|  | BL3A2001 | Reconfiguracion de las estructuras marítimas de defensa del canal de entrada interior del puerto | GBER | 1 | 2026 | 2027 | 10.000 |  |  |  |  |  |  | 6.800 | 3.200 |
|  | BL3B1001 | Renovación de los sistemas de defensa de los muelles del puerto de Eivissa | GBER | 1 | 2023 | 2025 | 2.000 |  |  |  | 400 | 600 | 1.000 |  |  |
|  | BL3A3003 | Adecuación y mejora estructrual de los duques de Alba de la zona Sur | GBER | 1 | 2024 | 2024 | 1.000 |  |  |  |  | 1.000 |  |  |  |
|  | BL3A3004 | Ampliación del tacón de la parte Sur del Muelle Transversal Norte en Botafoc | GBER | 1 | 2023 | 2025 | 1.500 |  |  |  | 100 | 200 | 1.200 |  |  |
|  | BL3F9002 | Nueva red containcendios en los MMCC ( SyP) |  | 3 | 2023 | 2025 | 1.500 |  |  |  | 100 | 500 | 900 |  |  |
|  | BL3C1001 | Almacén cubierto en MMCC del puerto de Eivissa (1) |  | 3 | 2023 | 2025 | 1.100 |  |  |  | 100 | 400 | 600 |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  | 636.562 | 32.584 | 6.903 | 14.211 | 42.890 | 68.873 | 80.162 | 134.805 | 256.134 |

| *Codigo de inversión (Presupuestos) | Código SEINVER | PROYECTO | Subven. (*) | Objetivo Nº | Año inicio | Año fin | Total inversión | Real acumulado a 31/12/2020 | Real 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 y siguientes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suma anterior: |  |  |  |  |  |  | 636.562 | 32.584 | 6.903 | 14.211 | 42.890 | 68.873 | 80.162 | 134.805 | 256.134 |
| 0610 |  | PUERTO DE LA SAVINA ACTUACIONES EN PUERTO DE LA SAVINA |  |  | 2019 | 2024 | 10.949 | 5.521 | 2.028 | 100 | 1.600 | 1.700 | 0 | 0 | 0 |
|  | BL5C4001 | Nuevo edificio destinado para uso de la industria pesquera |  | 7 | 2020 | 2021 | 1.043 | 925 | 118 |  |  |  |  |  |  |
|  | BL5C5001 | Habilitación de la primera planta del edificio A de servicios |  | 3 | 2022 | 2024 | 1.100 |  |  | 100 | 900 | 100 |  |  |  |
|  | BL5E9001 | Acondicionamiento de viales y zonas peatonales de acceso al puerto | GBER | 2 | 2019 | 2021 | 6.506 | 4.596 | 1.910 |  |  |  |  |  |  |
| 0625 | BL5A3001 | Adecuación y mejora del dique y del muelle diente exterior | GBER | 1 | 2023 | 2024 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 700 | 1.600 | 1.000 | 1.988 | 0 |
|  |  | ACTUACIONES EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ENERGÍA EN EL PUERTO DE LA SAVINA |  |  | 2023 | 2026 | 3.588 |  |  |  | 500 | 100 |  |  |  |
|  | BL5C3002 | Infraestructura eléctrica para la conexión de los buques a tierra en los muelles de pasajeros del puerto de La Savina |  | 3 | 2025 | 2026 | 2.988 |  |  |  |  |  | 1.000 | 1.988 |  |
| 0611 | BL5C3001 | Actuaciones para la autosuficiencia energética de la Estación Marítima del puerto de La Savina PUERTO DE MAÓ ACTUACIONES EN MUELLE COS NOU |  | 3 | 2023 2023 | 2024 2027 | 600 14.700 | 0 | 0 | 0 | 500 100 | 100 1.000 | 4.800 | 6.900 | 1.900 |
|  | BL4C3001 | Estación Marítima en los Muelles del Cos Nou |  | 9 | 2023 | 2026 | 8.700 |  |  |  | 100 | 1.000 | 2.000 | 5.600 |  |
|  | BL4B3001 | Acondicionamiento de parcela al norte del Cos Nou | GBER | 2 | 2026 | 2027 | 2.000 |  |  |  |  |  |  | 100 | 1.900 |
|  | BL4B3002 | Ordenación de superficies y viales en las explanadas del Cos Nou | GBER | 2 | 2025 | 2026 | 4.000 |  |  |  |  |  | 2.800 | 1.200 |  |
| 0626 |  | ACTUACIONES EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ENERGÍA EN EL PUERTO DE MAÓ |  |  | 2020 | 2021 | 10.989 | 389 | 665 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 7.935 | 0 |
|  | BL4B3003 | Infraestructura eléctrica para la conexión de los buques a tierra en los muelles del Cos Nou del puerto de Mao |  | 3 | 2025 | 2026 | 3.301 |  |  |  |  |  | 1.000 | 2.301 |  |
|  | BL4B3004 | Infraestructura eléctrica para la conexión de los buques a tierra en el muelle de cruceros del puerto de Mao |  | 3 | 2025 | 2026 | 6.634 |  |  |  |  |  | 1.000 | 5.634 |  |
|  | BL4B3003 | Actuaciones para la mejora de la eficiencia energética del alumbrado público en el puerto de Maó (EE) | IDAAE | 3 | 2020 | 2021 | 1.054 | 389 | 665 |  |  |  |  |  |  |
| 0627 |  | ACTUACIONES RELATIVAS A PUERTO-CIUDAD EN EL PUERTO DE MAÓ |  |  | 2022 | 2025 | 8.875 | 877 | 98 | 0 | 500 | 2.000 | 4.400 | 1.000 | 0 |
|  | BL4H1002 | Reurbanización de la Ribera Sur del puerto de Maó entre La Colarsega y Cala Figuera (5) | GBER | 4 | 2023 | 2026 | 7.000 |  |  |  | 500 | 1.500 | 4.000 | 1.000 |  |
|  | BL4H1003 | Rampa de acceso a los muelles entre Cala Corb y Moll de'n Pons (5) | GBER | 4 | 2024 | 2025 | 900 |  |  |  |  | 500 | 400 |  |  |
|  | BL4H1001 | Mejora de la accesibilidad peatonal en la Costa de Ses Voltes | GBER | 4 | 2019 | 2021 | 975 | 877 | 98 |  |  |  |  |  |  |
| 0612 |  | RESTO DE ACTUACIONES EN EL PUERTO DE MAÓ |  |  | 2019 | 2027 | 37.195 | 3.995 | 2.039 | 511 | 1.600 | 6.250 | 5.400 | 7.400 | 10.000 |
|  | BL4A3001 | Mejora del Muelle de Poniente de la Base Naval | GBER | 1 | 2026 | 2027 | 8.000 |  |  |  |  |  |  | 100 | 7.900 |
|  | BL4F9001 | Desplazamiento de líneas de A.T. en el acceso Oeste del puerto de Maó (6) |  | 3 | 2026 | 2027 | 1.200 |  |  |  |  |  |  | 100 | 1.100 |
|  | BL4A3002 | Acondicionamiento estructural del atraque de Levante del Muelle de Pasajeros | GBER | 9 | 2019 | 2021 | 4.409 | 2.395 | 2.014 |  |  |  |  |  |  |
|  | BL4A3003 | Acondicionamiento estructural del arranque del Muelle de Pasajeros | GBER | 9 | 2026 | 2027 | 1.500 |  |  |  |  |  |  | 500 | 1.000 |
|  | BL4F9003 | Instalaciones destinadas a la protección contraincendios en los Muelles de la Estación Naval {SyP} |  | 3 | 2025 | 2026 | 800 |  |  |  |  |  | 100 | 700 |  |
|  | BL4A4001 | Ampliación de la superficie de operaciones del Muelle de Pasajeros | GBER | 1 | 2023 | 2024 | 4.700 |  |  |  | 700 | 4.000 |  |  |  |
|  | BL4A3004 | Acondicionamiento y mejora del muelle de la Isla del Aire | GBER | 1 | 2023 | 2024 | 750 |  |  |  | 100 | 650 |  |  |  |
|  | BL4A3005 | Pantalanes para embarcaciones deportivas en Cala Corb | GBER | 8 | 2019 | 2023 | 1.948 | 1.310 | 0 | 138 | 500 |  |  |  |  |
|  | BL4A3006 | Habilitación de muelles del Jonquet en el puerto de Maó | GBER | 8 | 2019 | 2022 | 688 | 290 | 25 | 373 |  |  |  |  |  |
|  | BL4A3007 | Acondicionamiento de infraestructuras portuarias en la Solana | GBER | 1 | 2024 | 2025 | 1.000 |  |  |  |  | 400 | 600 |  |  |
|  | BL4A3008 | Acondicionamiento y ampliación de los muelles y las superficies en Cala Figuera (7) | GBER | 8 | 2024 | 2026 | 10.200 |  |  |  |  | 200 | 4.000 | 6.000 |  |
| 0628 | BL4C5001 | Habilitación y reforma de los edificios 1 y 2 |  | 3 | 2023 | 2025 | 2.000 | 0 | 0 | 100 | 300 | 1.000 | 700 | 0 | 0 |
|  |  | ACTUACIONES EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD VIARIA EN EL PUERTO DE MAÓ |  |  | 2022 | 2023 | 376 |  |  |  | 276 | 0 | 0 |  |  |
|  | BL4E1001 | Mejora del nudo de conexión de los viales portuarios con el inicio de la carretera Me-3 (DENTRO ZS) | GBER | 2 | 2022 | 2023 | 376 |  |  | 100 | 276 |  |  |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  | 723.234 | 43.366 | 11.733 | 14.922 | 47.466 | 79.923 | 97.762 | 160.028 | 268.034 |

AUTORIDAD PORTUARIA: BALEARES

PLAN DE INVERSIONES 2022-2026

DEVENGOS (Miles de Euros)

Plan de Empresa 2023

Modificación nº 1

23-11-2022

Hoja 5 de 6

| *Codigo de inversión (Presupuestos) | Código SEINVER | PROYECTO | Subven. (*) | Objetivo Nº | Año inicio | Año fin | Total inversión | Real acumulado a 31/12/2020 | Real 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 y siguientes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suma anterior: |  |  |  |  |  |  | 723.234 | 43.366 | 11.733 | 14.922 | 47.466 | 79.923 | 97.762 | 160.028 | 268.034 |
| 0617 |  | ACTUACIONES GENERALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL |  |  | 2022 | 2024 | 3.100 | 0 | 0 | 100 | 1.300 | 1.700 | 0 | 0 | 0 |
|  | BL0Z16001 | Plan de accesibilidad en los puertos de Eivissa, La Savina, Maó y Alcudia | ANE | 2 | 2022 | 2024 | 3.100 |  |  | 100 | 1.300 | 1.700 |  |  |  |
| 0618 |  | ACTUACIONES GENERALES EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ENERGÍA EN LOS PUERTOS DE LA APB |  |  | 2022 | 2025 | 2.500 | 0 | 0 | 100 | 1.000 | 1.000 | 400 | 0 | 0 |
|  | BL0C9001 | Mejoras de eficiencia energética en los edificios de la APB según IEE |  | 3 | 2022 | 2025 | 2.500 |  |  | 100 | 1.000 | 1.000 | 400 |  |  |
| 6906 |  | ACTUACIONES GENERALES EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ENERGÍA EN LOS PUERTOS DE LA APB ASOCIADAS AL MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |  |  | 2022 | 2022 | 403 | 0 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | BL0C9002 | A.T. para la redacción de proyecto constructivo y dirección de obra de reparación de deficiencias detectadas en el Informe de evaluación de edificios (IEE) y el informe de auditoría | MRR | 3 | 2022 | 2022 | 403 |  |  | 403 |  |  |  |  |  |
| 0614 |  | EXPROPIACIONES Y ADQUISICIÓN DE TERRENOS |  |  | 2019 | 2026 | 10.347 | 147 | 162 | 1.200 | 838 | 2.000 | 5.000 | 1.000 | 0 |
|  | BL2G6001 | Adq.de terrenos para nuevas explanadas en el Pto de Alcudia |  | 2 | 2024 | 2026 | 4.000 |  |  |  |  | 1.000 | 2.000 | 1.000 |  |
|  | BL4G6001 | Adquisición de terrenos e inmuebles en el Pto Maó |  | 2 | 2019 | 2023 | 1.347 | 147 | 162 | 700 | 338 |  |  |  |  |
|  | BL3G6001 | Adquisición de terrenos en Eivissa |  | 2 | 2024 | 2025 | 2.000 |  |  |  |  | 500 | 1.500 |  |  |
|  | BL5G6001 | Adquisición de terrenos en La Savina |  | 2 | 2022 | 2025 | 3.000 |  | 0 | 500 | 500 | 500 | 1.500 |  |  |
| 0615 |  | INVERSIONES GENERICAS Y MENORES |  |  | 2019 | 2025 | 70.071 | 9.863 | 7.315 | 11.874 | 10.800 | 11.639 | 9.440 | 9.140 | 0 |
|  | BL0Z2003 | Rehabilitación de la cubierta y de elementos estructurales del faro de Tagomago | ANE | 6 | 2024 | 2025 | 1.100 |  |  |  |  | 1.000 | 100 |  |  |
|  | BL0Z2002 | Rehabilitación del faro de Conejera | ANE | 6 | 2022 | 2024 | 1.000 |  |  | 100 | 500 | 400 |  |  |  |
|  | BL0Z2001 | Señales marítimas | ANE | 6 | 2019 | 2026 | 3.615 | 1.284 | 331 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |  |
|  | BL0Z2004 | Adecuación de instalaciones técnicas en los faros de las Islas Baleares | ANE | 6 | 2023 | 2024 | 1.620 |  |  |  | 900 | 720 |  |  |  |
|  | BL0Z2005 | Adecuación de instalaciones técnicas en balizas gestionas por la APB | ANE | 6 | 2023 | 2025 | 600 |  |  |  | 100 | 300 | 200 |  |  |
|  | BL0G2001 | Asistencias Técnicas |  |  | Continua | Continua | 17.224 | 2.204 | 2.536 | 2.884 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |  |
|  | BL0G3001 | Obras varias y menores |  |  | Continua | Continua | 26.989 | 4.721 | 2.079 | 4.189 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |  |
|  | BL0G4001 | Liquidaciones y revisiones |  |  | Continua | Continua | 5.284 | 391 | 934 | 2.359 | 400 | 400 | 400 | 400 |  |
|  | BL0G5001 | Equipos informáticos |  |  | Continua | Continua | 1.495 | 126 | 169 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |  |
|  | BL0H9001 | Otras inversiones |  |  | Continua | Continua | 7.220 | 868 | 1.250 | 1.102 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |
|  | BL0H3001 | 2 % CULTURAL | GBER |  | Continua | Continua | 3.924 | 269 | 16 | 600 | 860 | 779 | 700 | 700 |  |
| 0629 |  | DIGITALIZACIÓN E INNOVACIÓN |  |  | 2019 | 2024 | 4.800 | 0 | 0 | 500 | 1.300 | 2.200 | 400 | 400 | 0 |
|  | BL0Z1001 | Infraestructuras TIC para la mejora del control del tráfico marítimo en los puertos de Ibiza y La Savina | ANE | 6 | 2022 | 2024 | 1.200 |  |  | 100 | 800 | 300 |  |  |  |
|  | BL0Z1002 | Infraestructuras TIC para la mejora del control del tráfico marítimo en los puertos de Palma, Maó y Alcudia | ANE | 6 | 2023 | 2024 | 1.600 |  |  |  | 100 | 1.500 |  |  |  |
|  | BL0H7001 | I+D+I |  |  | 2022 | 2026 | 2.000 |  |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |  |
| 0616 |  | INMOVILIZADO INTANGIBLE |  |  | 2019 | 2026 | 3.700 | 671 | 404 | 625 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
|  | BLOI9001 | Otro inmovilizado inmaterial |  |  | 2019 | 2026 | 3.700 | 671 | 404 | 625 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |
| TOTAL INVERSIÓN MATERIAL + INTANGIBLE |  |  |  |  |  |  | 818.155 | 54.047 | 19.614 | 29.724 | 63.204 | 98.962 | 113.502 | 171.068 | 268.034 |

AUTORIDAD PORTUARIA: BALEARES

PLAN DE INVERSIONES 2022-2026

DEVENGOS (Miles de Euros)

Plan de Empresa 2023

Modificación nº 1

23-11-2022

INVERSIÓN FINANCIERA	Hoja 6 de 6

| *Codigo de inversión (Presupuestos) | Código SEINVER | PROYECTO | Subven. (*) | Objetivo Nº | Año inicio | Año fin | Total inversión | Real acumulado a 31/12/2020 | Real 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 y siguientes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BL0J1001 | Concesión préstamos al personal a l/p |  |  | 2020 | 2026 | 2.515 | 664 | 151 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |  |
|  |  | Aportaciones al Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre |  |  | 2020 | 2026 | 27.963 | 8.946 | 1.243 | 3.845 |  | 13.453 | 476 |  |  |
| TOTAL INVERSIÓN FINANCIERA |  |  |  |  |  |  | 30.478 | 9.610 | 1.394 | 4.185 | 340 | 13.793 | 816 | 340 | 0 |

| TOTAL INVERSIÓN MATERIAL + INTANGIBLE + FINANCIERA |  | 848.633 | 63.657 | 21.008 | 33.909 | 63.544 | 112.755 | 114.318 | 171.408 | 268.034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## OTRAS ALTAS DE INMOVILIZADO

| *Codigo de inversión (Presupuestos) | Código SEINVER | PROYECTO | Subven. (*) | Objetivo Nº | Año inicio | Año fin | Total inversión | Real acumulado a 31/12/2020 | Real 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 y siguientes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Reversión de concesiones |  |  | 2020 | 2020 | 17 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL OTRAS ALTAS DE INMOVILIZADO |  |  |  |  |  |  | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| TOTAL INVERSIÓN + OTRAS ALTAS DE INMOVILIZADO |  | 848.650 | 63.674 | 21.008 | 33.909 | 63.544 | 112.755 | 114.318 | 171.408 | 268.034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD VIARIA/FERROVIARIA FUERA DE LA ZONA DE SERVICIO (cuadro B3 intermodalidad)

| *Codigo de inversión (Presupuestos) | Código SEINVER | PROYECTO | Subven. (*) | Objetivo Nº | Año inicio | Año fin | Total inversión | Real acumulado a 31/12/2020 | Real 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 y siguientes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BL4E1002 | Mejora de la carretera Me-3 para el acceso al Cos Nou en el puerto de Maó (FFAT) (4) | AT GB | 2 | 2022 | 2024 | 2.000 |  |  | 200 | 1.000 | 800 |  |  |  |
|  | BL1E1004 | Acceso a la autovía de Poniente desde el Dique del Oeste del puerto de Palma (FUERA ZS) | AT GB | 2 | 2024 | 2026 | 9.000 |  |  |  |  | 100 | 2.000 | 6.900 |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 11.000 | 0 | 0 | 200 | 1.000 | 900 | 2.000 | 6.900 | 0 |

- Condicionado a la aprobación de un nuevo Plan Especial del puerto

- Condicionado a la aprobación de la modificación del vigente Plan Especial del puerto

- Condicionado a que no se aprueben las infraestructuras para ferrys en el dársena adosada al Dique del Oeste

- Condicionada a que se apruebe el mecanismo jurídico-administrativo que debe regular la construcción y la explotación del Museo Marítimo de Mallorca.

- Condicionada a la formalización de convenio con el Ayuntamiento,o bien a la justificación de su rentabilidad económica-financiera

- Ejecución vinculada a la resolución de conflictos entre la normativa legal de puertos y de redes eléctricas

(7) Pendiente de análisis alcance y forma de gestión

## AUTORIDAD PORTUARIA: BALEARES

PLAN DE INVERSIONES 2022-2026

PAGOS (Miles de Euros)

Plan de Empresa 2023

Modificación nº 1

23-11-2022

INVERSIÓN MATERIAL E INTANGIBLE	Hoja 1 de 6

| *Codigo de inversión (Presupuestos) | Código SEINVER | PROYECTO | Subven. (*) | Objetivo Nº | Año inicio | Año fin | Total inversión | Real acumulado a 31/12/2020 | Real 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 y siguientes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0600 |  | PUERTO DE PALMA NUEVOS DESARROLLOS EN LOS MUELLES DE PONIENTE |  |  | 2017 | 2027 | 75.052 | 21.452 | 0 | 50 | 15.100 | 8.250 | 4.850 | 2.450 | 22.900 |
|  | BL1C3001 | Estación Marítima en los Muelles de Ampliación de Poniente Norte (1) |  | 9 | 2027 | 2027 | 4.200 |  |  |  |  |  |  |  | 4.200 |
|  | BL1C3002 | Estación Marítima en el Muelle de Paraires del puerto de Palma (1) |  | 9 | 2026 | 2027 | 12.000 |  |  |  | 4.000 |  |  | 900 | 7.100 |
|  | BL1C3003 | Ampliación de la Estación Marítima nº4 (2) |  | 9 | 2022 | 2025 | 4.800 |  |  | 50 | 2.700 | 1.550 | 500 |  |  |
|  | BL1C3004 | Segunda Ampliación de la Estación Marítima nº4 (1) |  | 9 | 2027 | 2027 | 2.500 |  |  |  |  |  |  |  | 2.500 |
|  | BL1C3005 | Estación marítima en el Muelle de Poniente Sur (1) |  | 9 | 2026 | 2027 | 10.000 |  |  |  |  |  |  | 900 | 9.100 |
|  | BL1C3006 | Pasarelas móviles en los Muelles de Poniente |  | 9 | 2023 | 2024 | 5.000 |  |  |  | 3.200 | 1.800 |  |  |  |
|  | BL1C3007 | Modificación de las pasarelas fijas en los Muelles de Poniente |  | 9 | 2023 | 2026 | 9.750 |  |  |  | 3.000 | 3.100 | 3.000 | 650 |  |
|  | BL1A3004 | Refuerzo de banqueta y acondicionamiento estructural en los Muelles de Paraires y Poniente | GBER | 1 | 2023 | 2025 | 3.750 |  |  |  | 2.100 | 300 | 1.350 |  |  |
|  | BL1C3008 | Adecuación de la Estación Marítima nº1 | GBER | 9 | 2023 | 2024 | 1.600 |  |  |  | 100 | 1.500 |  |  |  |
|  | BL1A4001 | Ampliación de la explanada del Muelle de Poniente Norte | ANE | 1 | 2017 | 2021 | 21.452 | 21.452 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0602 |  | ACTUACIONES RELATIVAS A PUERTO-CIUDAD |  |  | 2020 | 2027 | 51.147 | 211 | 45 | 2.160 | 9.917 | 32.914 | 1.100 | 3.050 | 1.750 |
| BL1H1(Z16)00 |  | Remodelación del Paseo Marítimo del puerto de Palma | ANE | 4 | 2022 | 2024 | 43.167 |  |  | 2.000 | 9.167 | 32.000 |  |  |  |
|  | BL0G2002 | Asistencia Técnica estudios y proyectos Paseo Marítimo Palma | GBER | 4 | 2020 | 2024 | 630 | 211 | 45 | 60 | 200 | 114 |  |  |  |
|  | BL1Z16001 | Mejora del Paseo Marítimo y los accesos peatonales a la Playa de Ca'n Pere Antoni | ANE | 4 | 2026 | 2027 | 2.150 |  |  |  |  |  |  | 1.000 | 1.150 |
|  | BL1Z16002 | Reordenación del acceso al Contramuelle Mollet y los jardines de San Telmo | ANE | 4 | 2023 | 2026 | 3.100 |  |  |  | 50 | 800 | 1.100 | 1.150 |  |
|  | BL1Z16004 | Equipamiento para el centro de interpretación puerto-ciudad (Port center) | ANE | 4 | 2022 | 2023 | 600 |  |  | 100 | 500 |  |  |  |  |
|  | BL1Z16005 | Acceso peatonal a los Muelles Comerciales a través del nuevo Paseo de La Riba | ANE | 4 | 2026 | 2027 | 1.500 |  |  |  |  |  |  | 900 | 600 |
| 0603 |  | INFRAESTRUCTURAS PARA FERRYS EN LA DÁRSENA ADOSADA AL DIQUE DEL OESTE |  |  | 2021 | 2027 | 239.745 | 0 | 49 | 943 | 545 | 1.008 | 19.400 | 56.800 | 161.000 |
|  | BL1E1002 | Ordenación de superficies y viales para el acceso de vehículos y pasajeros al Dique del Oeste |  | 2 | 2025 | 2026 | 3.100 |  |  |  |  |  | 1.900 | 1.200 |  |
|  | BL1A3001 | A.T. para la redacción de los proyectos constructivos y la correspondiente tramitación ambiental de los nuevos atraques y explanadas para el tráfico de ferrys en el dique del Oeste |  | 1 | 2021 | 2024 | 1.645 |  | 49 | 943 | 545 | 108 |  |  |  |
|  | BL1A3002 | Nuevos atraques y explanadas para el tráfico de ferrys en la primera alinaeación y el Muelle de San Carlos y plataforma en del Dique del Oeste del puerto de Palma |  | 1 | 2025 | 2027 | 135.000 |  |  |  |  |  | 900 | 25.100 | 109.000 |
|  | BL1A3003 | Nuevos atraques y explanada para el tráfico de ferrys en la segunda alineación del dique del Oeste del puerto de Palma |  | 1 | 2024 | 2027 | 50.000 |  |  |  |  | 900 | 16.600 | 30.500 | 2.000 |
|  | BL1C3009 | Nuevas estaciones Marítimas y pasarelas para el tráfico de ferrys en el Dique del Oeste (1) |  | 9 | 2027 | 2027 | 50.000 |  |  |  |  |  |  |  | 50.000 |
| 0613 |  | ACTUACIONES EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD VIARIA EN EL PUERTO DE PALMA |  |  | 2025 | 2027 | 12.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 3.900 | 1.100 | 6.000 |
|  | BL1E1001 | Acceso a la autovía de Poniente desde el Dique del Oeste del puerto de Palma (DENTRO ZS) | GBER | 2 | 2025 | 2026 | 3.000 |  |  |  |  |  | 1.900 | 1.100 |  |
|  | BL1E1002 | Adecuación de accesos superficies y viales en los Muelles de Poniente y Peraires | GBER | 2 | 2024 | 2025 | 3.200 |  |  |  |  | 1.200 | 2.000 |  |  |
|  | BL1E1003 | Mejora del acceso desde la Autovia de Levante del puerto de Palma (DENTRO ZS) | GBER | 2 | 2027 | 2027 | 6.000 |  |  |  |  |  |  |  | 6.000 |
| 0619 |  | ACTUACIONES EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ENERGÍA EN EL PUERTO DE PALMA |  |  | 2021 | 2026 | 52.489 | 0 | 627 | 1.428 | 480 | 1.600 | 4.101 | 3.000 | 41.253 |
|  | BL1B3001 | Infraestructura eléctrica en el Puerto de Palma para la conexión eléctrica de los buques a tierra en el Muelle de Paraires | CEF | 3 | 2021 | 2022 | 1.555 |  | 627 | 928 |  |  |  |  |  |
|  | BL1B3004 | Infraestructura eléctrica en el Puerto de Palma para la conexión de los buques a tierra en los Muelles de Poniente |  | 3 | 2027 | 2027 | 21.199 |  |  |  |  |  |  |  | 21.199 |
|  | BL1B3007 | Infraestructura eléctrica en el Puerto de Palma para la conexión de los buques a tierra en los Muelles Comerciales |  | 3 | 2024 | 2025 | 3.701 |  |  |  |  | 200 | 3.501 |  |  |
|  | BL1B3002 | Infraestructura eléctrica en el Puerto de Palma para la conexión eléctrica de los buques a tierra en Dique del Oeste |  | 3 | 2027 | 2027 | 20.054 |  |  |  |  |  |  |  | 20.054 |
|  | BL1B3005 | Pila de hidrógeno verde para el suministro eléctrico de la Estación Marítima nº4 | EN HYSL | 3 | 2022 | 2023 | 980 |  |  | 500 | 480 |  |  |  |  |
|  | BL1B3006 | Instalación fotovoltaica para el suministro eléctrico a las Estaciones Marítimas nº 1, 2 y 3 |  | 3 | 2024 | 2025 | 1.000 |  |  |  |  | 500 | 500 |  |  |
|  | BL1F9001 | Infraestructura electrica en alta tension en el puerto de Palma |  | 3 | 2024 | 2026 | 4.000 |  |  |  |  | 900 | 100 | 3.000 |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  | 430.633 | 21.663 | 721 | 4.581 | 26.042 | 44.972 | 33.351 | 66.400 | 232.903 |

* Código de 4 dígitos que aparece en la versión en pagos del Plan de Inversiones 21/25

| *Codigo de inversión (Presupuestos) | Código SEINVER | PROYECTO | Subven. (*) | Objetivo Nº | Año inicio | Año fin | Total inversión | Real acumulado a 31/12/2020 | Real 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 y siguientes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suma anterior: |  |  |  |  |  |  | 430.633 | 21.663 | 721 | 4.581 | 26.042 | 44.972 | 33.351 | 66.400 | 232.903 |
| 7406 |  | ACTUACIONES EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ENERGÍA EN EL PUERTO DE PALMA ASOCIADAS AL MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |  |  | 2022 | 2024 | 4.258 | 0 | 0 | 100 | 1.700 | 2.458 | 0 | 0 | 0 |
|  | BL1B3003 | Actuaciones para la mejora de la eficiencia energética del alumbrado público en el Puerto de Palma (EE) | MRR | 3 | 2022 | 2024 | 2.993 |  |  | 100 | 1.700 | 1.193 |  |  |  |
|  | BL1C3009 | Actuaciones para la autosuficiencia energética de la Estación Marítima nº6 del puerto de Palma | MRR | 9 | 2024 | 2024 | 1.265 |  |  |  |  | 1.265 |  |  |  |
| 0620 |  | ACTUACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN EL PUERTO DE PALMA |  |  | 2022 | 2023 | 644 | 0 | 0 | 50 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | BL1Z16006 | Actuaciones para la mejora de la accesibilidad en el puerto de Palma | ANE | 2 | 2022 | 2023 | 644 |  |  | 50 | 594 |  |  |  |  |
| 0604 |  | RESTO DE ACTUACIONES EN EL PUERTO DE PALMA |  |  | 2019 | 2027 | 61.595 | 7.631 | 1.363 | 400 | 1.721 | 9.200 | 14.150 | 14.100 | 13.030 |
|  | BL1C5001 | Habilitación del Edificio nº 3 del Muelle Viejo |  | 4 | 2020 | 2021 | 5.361 | 4.495 | 866 |  |  |  |  |  |  |
|  | BL1C4001 | Reordenación del Contramuelle Mollet y de los muelles, explanadas y edificios de la industria pesquera y del MMM en el puerto de Palma (4) |  | 7 | 2024 | 2027 | 25.130 |  |  |  |  | 200 | 2.900 | 9.200 | 12.830 |
|  | BL1B3004 | Actuaciones para la mejora de la operatividad y el entorno puerto-ciudad en la Dársena del Molinar de Levante | GBER | 9 | 2019 | 2021 | 3.608 | 3.136 | 472 |  |  |  |  |  |  |
|  | BL1C5001 | Habilitación del edificio de servicios portuarios situado en el Muelle Viejo y el Camino de la Escollera |  | 0 | 2024 | 2026 | 6.500 |  |  |  |  | 1.400 | 3.100 | 2.000 |  |
|  | BL1C9002 | Habilitación del edificio de la dársena deportiva del Molinar de Levante |  | 9 | 2021 | 2023 | 946 |  | 25 | 400 | 521 |  |  |  |  |
|  | BL1B3005 | Sistema de telecomunicaciones, seguridad y gestión de las instalaciones del Puerto de Palma {SyP} | GBER | 6 | 2026 | 2027 | 3.000 |  |  |  |  |  |  | 2.800 | 200 |
|  | BL1A3005 | Acondicionamiento y mejora estructural del puente de Ca'n Barberà | GBER | 2 | 2024 | 2026 | 2.500 |  |  |  |  | 1.200 | 1.200 | 100 |  |
|  | BL1A3006 | Acondicionamiento y mejora estructural del Muelle de San Magín | GBER | 1 | 2023 | 2025 | 1.800 |  |  |  | 550 | 800 | 450 |  |  |
|  | BL1D3002 | Pasarela móvil en la Terminal Marítima nº6 |  | 9 | 2024 | 2025 | 1.000 |  |  |  |  | 450 | 550 |  |  |
|  | BL1A3007 | Acondicionamiento y mejora estructural del Muelle de la segunda alineación del Dique del Oeste (3) | GBER | 1 | 2024 | 2025 | 6.350 |  |  |  |  | 1.050 | 5.300 |  |  |
|  | BL1A3007 | Acondicionamiento y mejora estructural del Muelle de Rama Corta | GBER | 1 | 2023 | 2025 | 1.900 |  |  |  | 550 | 1.250 | 100 |  |  |
|  | BL1A3009 | Mejora de los elementos de amarre del puerto de Palma | GBER | 1 | 2023 | 2024 | 1.700 |  |  |  | 100 | 1.600 | 0 |  |  |
|  | BL1A3008 | Acondicionamiento de los diques del Portixol y del Molinar | GBER | 1 | 2024 | 2025 | 1.800 |  |  |  |  | 1.250 | 550 |  |  |
| 0606 |  | PUERTO DE ALCUDIA NUEVOS DESARROLLOS EN LOS MUELLES COMERCIALES Y MUELLES DE PONIENTE |  |  | 2023 | 2027 | 17.900 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2.080 | 920 | 7.600 | 7.200 |
|  | BL2A3001 | Habilitación del testero de la explanada de los Muelles de Poniente para el tráfico de pasajeros | GBER | 1 | 2023 | 2027 | 15.900 |  |  |  | 50 | 130 | 920 | 7.600 | 7.200 |
| 0621 | BL2C3002 | Pasarelas móviles en los muelles de Ribera y Primera Alineación de Poniente del puerto de Alcudia |  | 9 | 2023 | 2024 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1.950 | 6.142 | 0 | 0 |
|  |  | ACTUACIONES EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ENERGÍA EN EL PUERTO DE ALCUDIA |  |  | 2024 | 2025 | 6.742 |  |  |  | 0 | 600 |  |  |  |
|  | BL2B3001 | Infraestructura eléctrica en el Puerto de Alcudia para la conexión eléctrica de los buques a tierra |  | 3 | 2024 | 2025 | 6.742 |  |  |  |  | 600 | 6.142 |  |  |
| 7506 |  | ACTUACIONES EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ENERGÍA EN EL PUERTO DE ALCUDIA ASOCIADAS AL MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |  |  | 2022 | 2025 | 2.532 | 0 | 0 | 800 | 281 | 451 | 1.000 | 0 | 0 |
|  | BL2B3002 | Actuaciones para la mejora de la eficiencia energética del alumbrado público en el puerto de Alcudia | MRR | 3 | 2022 | 2023 | 1.081 |  |  | 800 | 281 |  |  |  |  |
|  | BL2C3001 | Actuaciones para la autosuficiencia energética de la Estación Marítima del puerto de Alcudia | MRR | 3 | 2024 | 2025 | 1.451 |  |  |  |  | 451 | 1.000 |  |  |
| 0622 |  | ACTUACIONES RELATIVAS A PUERTO-CIUDAD EN EL PUERTO DE ALCUDIA |  |  | 2020 | 2021 | 803 | 0 | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | BL2Z16001 | Mejora de la urbanización de las calles Teodoro Canet y Gabriel Roca en el puerto de Alcudia | ANE | 4 | 2021 | 2021 | 803 |  | 803 |  |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  | 525.107 | 29.294 | 2.887 | 5.931 | 30.438 | 59.761 | 55.563 | 88.100 | 253.133 |

AUTORIDAD PORTUARIA: BALEARES

PLAN DE INVERSIONES 2022-2026

PAGOS (Miles de Euros)

Plan de Empresa 2023

Modificación nº 1

23-11-2022

Hoja 3 de 6

| *Codigo de inversión (Presupuestos) | Código SEINVER | PROYECTO | Subven. (*) | Objetivo Nº | Año inicio | Año fin | Total inversión | Real acumulado a 31/12/2020 | Real 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 y siguientes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suma anterior: |  |  |  |  |  |  | 525.107 | 29.294 | 2.887 | 5.931 | 30.438 | 59.761 | 55.563 | 88.100 | 253.133 |
| 0608 |  | PUERTO DE EIVISSA EXPLANADA Y MUELLES AL ABRIGO DE BOTAFOC |  |  | 2019 | 2027 | 25.670 | 3.045 | 3.384 | 7.091 | 1.000 | 1.850 | 6.350 | 1.900 | 1.050 |
|  | BL3C3001 | Estación Marítima en Explanada y Muelles Comerciales al Abrigo del Dique de Botafoc |  | 9 | 2019 | 2023 | 14.520 | 3.045 | 3.384 | 7.091 | 1.000 |  |  |  |  |
|  | BL3A9001 | Nuevas escaleras mecánicas y mejora de los itinerarios peatonales de acceso a los pantalanes y E.M. en Botafoc |  | 9 | 2024 | 2025 | 3.000 |  |  |  |  | 650 | 2.350 |  |  |
|  | BL3A3001 | Nuevos pantalanes para embarcaciones de pequeña eslora en el arranque de las explanadas al abrigo del dique de Botafoc | GBER | 1 | 2024 | 2024 | 1.100 |  |  |  |  | 1.100 |  |  |  |
|  | BL3C1001 | Edificio para el almacenamiento temporal de mercancías y el preembarque de vehículos en la explanada del Botafoc |  | 1 | 2024 | 2026 | 6.000 |  |  |  |  | 100 | 4.000 | 1.900 |  |
|  | BL3A3002 | Habilitación del Muelle Transversal 2 para el atraque de grandes buques de crucero en los Muelles Comerciales al abrigo del dique de Botafoc | GBER | 1 | 2027 | 2027 | 1.050 |  |  |  |  |  |  |  | 1.050 |
| 0623 |  | ACTUACIONES EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ENERGÍA EN EL PUERTO DE EIVISSA |  |  | 2025 | 2026 | 33.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 29.906 | 0 |
|  | BL3B9001 | Infraestructura eléctrica para la conexión de los buques a tierra en el muelle adosado del puerto de Eivissa |  | 3 | 2025 | 2026 | 6.634 |  |  |  |  |  | 1.000 | 5.634 |  |
|  | BL3B9002 | Infraestructura eléctrica para la conexión de los buques a tierra en los muelles de ribera de Poniente del puerto de Eivissa |  | 3 | 2025 | 2026 | 2.150 |  |  |  |  |  | 1.000 | 1.150 |  |
|  | BL3B9003 | Infraestructura eléctrica para la conexión de los buques a tierra en los Muelles Comerciales del puerto de Eivissa |  | 3 | 2025 | 2026 | 3.701 |  |  |  |  |  | 1.000 | 2.701 |  |
|  | BL3B9004 | Infraestructura eléctrica para la conexión de los buques a tierra en los Muelles de Botafoc del puerto de Eivissa |  | 3 | 2025 | 2026 | 21.421 |  |  |  |  |  | 1.000 | 20.421 |  |
| 7606 |  | ACTUACIONES EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ENERGÍA EN EL PUERTO DE EIVISSA ASOCIADAS AL MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |  |  | 2023 | 2025 | 819 | 0 | 0 | 0 | 50 | 400 | 369 | 0 | 0 |
|  | BL3B3001 | Actuaciones para la mejora de la eficiencia energética del alumbrado público en el puerto de Eivissa (EE) | MRR | 3 | 2023 | 2025 | 819 |  |  |  | 50 | 400 | 369 |  |  |
| 0624 |  | ACTUACIONES RELATIVAS A PUERTO-CIUDAD EN EL PUERTO DE EIVISSA |  |  | 2019 | 2026 | 6.280 | 0 | 0 | 0 | 1.080 | 1.200 | 2.000 | 2.000 | 0 |
|  | BL3Z16003 | Mejora de los elementos de la masa arbórea del Puerto de Eivissa y de las superficies colindantes al camino de acceso a los muelles del Botafoc | ANE | 4 | 2024 | 2026 | 5.200 |  |  |  |  | 1.200 | 2.000 | 2.000 |  |
|  | BL3Z16002 | Adecuación del vial de la Ribera de Poniente del puerto de Eivissa | ANE | 4 | 2023 | 2023 | 1.080 |  |  |  | 1.080 |  |  |  |  |
| 0609 |  | RESTO DE ACTUACIONES EN EL PUERTO DE EIVISSA |  |  | 2019 | 2026 | 44.780 | 97 | 0 | 1.080 | 7.403 | 7.070 | 7.480 | 8.250 | 13.400 |
|  | BL3A2001 | Acondicionamiento estructural del paramento exterior del espaldón del Dique de Botafoc | GBER | 1 | 2019 | 2023 | 1.280 | 97 |  | 180 | 1.003 |  |  |  |  |
|  | BL3C3002 | Terminal Marítima para el tráfico Eivissa-Formentera |  | 9 | 2027 | 2027 | 4.400 |  |  |  |  |  |  |  | 4.400 |
|  | BL3A3003 | Pantalanes y tacón Ro-Ro para embarcaciones destinadas al tráfico Eivissa-Formentera en los M.M.C.C. | GBER | 9 | 2027 | 2027 | 5.000 |  |  |  |  |  |  |  | 5.000 |
|  | BL3F9001 | Instalaciones destinadas a la protección contraincendios en el Muelle Adosado al Dique Botafoc {SyP} |  | 3 | 2025 | 2025 | 1.100 |  |  |  |  |  | 1.100 |  |  |
|  | BL3C5001 | Ampliación y mejora del edificio de oficinas en el puerto de Eivissa (1) |  | 3 | 2024 | 2026 | 3.000 |  |  |  |  | 100 | 750 | 2.150 |  |
|  | BL3A2001 | Rehabilitación de los elementos de protección de la cimentación del dique de Botafoc | GBER | 1 | 2022 | 2024 | 10.900 |  |  | 900 | 6.050 | 3.950 |  |  |  |
|  | BL3C4001 | Edificio Cofradía pescadores en MMCC (1) |  | 7 | 2024 | 2025 | 2.000 |  |  |  |  | 200 | 1.800 |  |  |
|  | BL3A2001 | Reconfiguracion de las estructuras marítimas de defensa del canal de entrada interior del puerto | GBER | 1 | 2026 | 2027 | 10.000 |  |  |  |  |  |  | 6.000 | 4.000 |
|  | BL3B1001 | Renovación de los sistemas de defensa de los muelles del puerto de Eivissa | GBER | 1 | 2023 | 2025 | 2.000 |  |  |  | 350 | 650 | 1.000 |  |  |
|  | BL3A3003 | Adecuación y mejora estructrual de los duques de Alba de la zona Sur | GBER | 1 | 2024 | 2025 | 1.000 |  |  |  |  | 900 | 100 |  |  |
|  | BL3A3004 | Ampliación del tacón de la parte Sur del Muelle Transversal Norte en Botafoc | GBER | 1 | 2024 | 2026 | 1.500 |  |  |  |  | 270 | 1.130 | 100 |  |
|  | BL3F9002 | Nueva red containcendios en los MMCC ( SyP) |  | 3 | 2024 | 2025 | 1.500 |  |  |  |  | 550 | 950 |  |  |
|  | BL3C1001 | Almacén cubierto en MMCC del puerto de Eivissa (1) |  | 3 | 2024 | 2025 | 1.100 |  |  |  |  | 450 | 650 |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  | 636.562 | 32.436 | 6.271 | 14.102 | 39.971 | 70.281 | 75.762 | 130.156 | 267.583 |

| *Codigo de inversión (Presupuestos) | Código SEINVER | PROYECTO | Subven. (*) | Objetivo Nº | Año inicio | Año fin | Total inversión | Real acumulado a 31/12/2020 | Real 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 y siguientes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suma anterior: |  |  |  |  |  |  | 636.562 | 32.436 | 6.271 | 14.102 | 39.971 | 70.281 | 75.762 | 130.156 | 267.583 |
| 0610 |  | PUERTO DE LA SAVINA ACTUACIONES EN PUERTO DE LA SAVINA |  |  | 2019 | 2025 | 10.949 | 5.210 | 2.339 | 50 | 1.600 | 1.650 | 100 | 0 | 0 |
|  | BL5C4001 | Nuevo edificio destinado para uso de la industria pesquera |  | 7 | 2020 | 2021 | 1.043 | 925 | 118 |  |  |  |  |  |  |
|  | BL5C5001 | Habilitación de la primera planta del edificio A de servicios |  | 3 | 2022 | 2024 | 1.100 |  |  | 50 | 950 | 100 |  |  |  |
|  | BL5E9001 | Acondicionamiento de viales y zonas peatonales de acceso al puerto | GBER | 2 | 2019 | 2021 | 6.506 | 4.285 | 2.221 |  |  |  |  |  |  |
| 0625 | BL5A3001 | Adecuación y mejora del dique y del muelle diente exterior | GBER | 1 | 2023 | 2025 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 650 | 1.550 | 100 | 1.988 | 0 |
|  |  | ACTUACIONES EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ENERGÍA EN EL PUERTO DE LA SAVINA |  |  | 2023 | 2026 | 3.588 |  |  |  | 450 | 150 | 1.000 |  |  |
|  | BL5C3002 | Infraestructura eléctrica para la conexión de los buques a tierra en los muelles de pasajeros del puerto de La Savina |  | 3 | 2025 | 2026 | 2.988 |  |  |  |  |  | 1.000 | 1.988 |  |
| 0611 | BL5C3001 | Actuaciones para la autosuficiencia energética de la Estación Marítima del puerto de La Savina PUERTO DE MAÓ ACTUACIONES EN MUELLE COS NOU |  | 3 | 2023 2022 | 2024 2027 | 600 14.700 | 0 | 0 | 0 | 450 0 | 150 1.000 | 4.400 | 7.300 | 2.000 |
|  | BL4C3001 | Estación Marítima en los Muelles del Cos Nou |  | 9 | 2024 | 2026 | 8.700 |  |  |  |  | 1.000 | 1.900 | 5.800 |  |
|  | BL4B3001 | Acondicionamiento de parcela al norte del Cos Nou | GBER | 2 | 2027 | 2027 | 2.000 |  |  |  |  |  |  |  | 2.000 |
|  | BL4B3002 | Ordenación de superficies y viales en las explanadas del Cos Nou | GBER | 2 | 2025 | 2026 | 4.000 |  |  |  |  |  | 2.500 | 1.500 |  |
| 0626 |  | ACTUACIONES EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ENERGÍA EN EL PUERTO DE MAÓ |  |  | 2021 | 2026 | 10.989 | 0 | 1.054 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 7.935 | 0 |
|  | BL4B3003 | Infraestructura eléctrica para la conexión de los buques a tierra en los muelles del Cos Nou del puerto de Mao |  | 3 | 2025 | 2026 | 3.301 |  |  |  |  |  | 1.000 | 2.301 |  |
|  | BL4B3004 | Infraestructura eléctrica para la conexión de los buques a tierra en el muelle de cruceros del puerto de Mao |  | 3 | 2025 | 2026 | 6.634 |  |  |  |  |  | 1.000 | 5.634 |  |
|  | BL4B3003 | Actuaciones para la mejora de la eficiencia energética del alumbrado público en el puerto de Maó (EE) | IDAAE | 3 | 2021 | 2021 | 1.054 |  | 1.054 |  |  |  |  |  |  |
| 0627 |  | ACTUACIONES RELATIVAS A PUERTO-CIUDAD EN EL PUERTO DE MAÓ |  |  | 2022 | 2026 | 8.875 | 877 | 98 | 0 | 450 | 1.950 | 4.100 | 1.400 | 0 |
|  | BL4H1002 | Reurbanización de la Ribera Sur del puerto de Maó entre La Colarsega y Cala Figuera (5) | GBER | 4 | 2023 | 2026 | 7.000 |  |  |  | 450 | 1.450 | 3.700 | 1.400 |  |
|  | BL4H1003 | Rampa de acceso a los muelles entre Cala Corb y Moll de'n Pons (5) | GBER | 4 | 2024 | 2025 | 900 |  |  |  |  | 500 | 400 |  |  |
|  | BL4H1001 | Mejora de la accesibilidad peatonal en la Costa de Ses Voltes | GBER | 4 | 2019 | 2021 | 975 | 877 | 98 |  |  |  |  |  |  |
| 0612 |  | RESTO DE ACTUACIONES EN EL PUERTO DE MAÓ |  |  | 2019 | 2027 | 37.195 | 3.995 | 2.014 | 498 | 1.438 | 5.750 | 6.000 | 7.200 | 10.300 |
|  | BL4A3001 | Mejora del Muelle de Poniente de la Base Naval | GBER | 1 | 2027 | 2027 | 8.000 |  |  |  |  |  |  |  | 8.000 |
|  | BL4F9001 | Desplazamiento de líneas de A.T. en el acceso Oeste del puerto de Maó (6) |  | 3 | 2027 | 2027 | 1.200 |  |  |  |  |  |  |  | 1.200 |
|  | BL4A3002 | Acondicionamiento estructural del atraque de Levante del Muelle de Pasajeros | GBER | 9 | 2019 | 2021 | 4.409 | 2.395 | 2.014 |  |  |  |  |  |  |
|  | BL4A3003 | Acondicionamiento estructural del arranque del Muelle de Pasajeros | GBER | 9 | 2026 | 2027 | 1.500 |  |  |  |  |  |  | 450 | 1.050 |
|  | BL4F9003 | Instalaciones destinadas a la protección contraincendios en los Muelles de la Estación Naval {SyP} |  | 3 | 2026 | 2027 | 800 |  |  |  |  |  |  | 750 | 50 |
|  | BL4A4001 | Ampliación de la superficie de operaciones del Muelle de Pasajeros | GBER | 1 | 2023 | 2025 | 4.700 |  |  |  | 650 | 3.550 | 500 |  |  |
|  | BL4A3004 | Acondicionamiento y mejora del muelle de la Isla del Aire | GBER | 1 | 2024 | 2025 | 750 |  |  |  |  | 700 | 50 |  |  |
|  | BL4A3005 | Pantalanes para embarcaciones deportivas en Cala Corb | GBER | 8 | 2019 | 2023 | 1.948 | 1.310 |  | 100 | 538 |  |  |  |  |
|  | BL4A3006 | Habilitación de muelles del Jonquet en el puerto de Maó | GBER | 8 | 2019 | 2022 | 688 | 290 |  | 398 |  |  |  |  |  |
|  | BL4A3007 | Acondicionamiento de infraestructuras portuarias en la Solana | GBER | 1 | 2024 | 2025 | 1.000 |  |  |  |  | 350 | 650 |  |  |
|  | BL4A3008 | Acondicionamiento y ampliación de los muelles y las superficies en Cala Figuera (7) | GBER | 8 | 2024 | 2026 | 10.200 |  |  |  |  | 200 | 4.000 | 6.000 |  |
| 0628 | BL4C5001 | Habilitación y reforma de los edificios 1 y 2 |  | 3 | 2023 | 2025 | 2.000 | 0 | 0 | 50 | 250 | 950 | 800 | 0 | 0 |
|  |  | ACTUACIONES EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD VIARIA EN EL PUERTO DE MAÓ |  |  | 2022 | 2023 | 376 |  |  |  | 326 | 0 | 0 |  |  |
|  | BL4E1001 | Mejora del nudo de conexión de los viales portuarios con el inicio de la carretera Me-3 (DENTRO ZS) | GBER | 2 | 2022 | 2023 | 376 |  |  | 50 | 326 |  |  |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  | 723.234 | 42.518 | 11.776 | 14.700 | 44.235 | 80.781 | 93.362 | 155.979 | 279.883 |

AUTORIDAD PORTUARIA: BALEARES

PLAN DE INVERSIONES 2022-2026

PAGOS (Miles de Euros)

Plan de Empresa 2023

Modificación nº 1

23-11-2022

Hoja 5 de 6

| *Codigo de inversión (Presupuestos) | Código SEINVER | PROYECTO | Subven. (*) | Objetivo Nº | Año inicio | Año fin | Total inversión | Real acumulado a 31/12/2020 | Real 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 y siguientes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suma anterior: |  |  |  |  |  |  | 723.234 | 42.518 | 11.776 | 14.700 | 44.235 | 80.781 | 93.362 | 155.979 | 279.883 |
| 0617 |  | ACTUACIONES GENERALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL |  |  | 2022 | 2024 | 3.100 | 0 | 0 | 100 | 1.300 | 1.700 | 0 | 0 | 0 |
|  | BL0Z16001 | Plan de accesibilidad en los puertos de Eivissa, La Savina, Maó y Alcudia | ANE | 2 | 2022 | 2024 | 3.100 |  |  | 100 | 1.300 | 1.700 |  |  |  |
| 0618 |  | ACTUACIONES GENERALES EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ENERGÍA EN LOS PUERTOS DE LA APB |  |  | 2023 | 2025 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 1.100 | 450 | 950 | 0 | 0 |
|  | BL0C9001 | Mejoras de eficiencia energética en los edificios de la APB según IEE |  | 3 | 2023 | 2025 | 2.500 |  |  |  | 1.100 | 450 | 950 |  |  |
| 6906 |  | ACTUACIONES GENERALES EN SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ENERGÍA EN LOS PUERTOS DE LA APB ASOCIADAS AL MECANISMO PARA LA RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |  |  | 2022 | 2023 | 403 | 0 | 0 | 353 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | BL0C9002 | A.T. para la redacción de proyecto constructivo y dirección de obra de reparación de deficiencias detectadas en el Informe de evaluación de edificios (IEE) y el informe de auditoría | MRR | 3 | 2022 | 2023 | 403 |  |  | 353 | 50 |  |  |  |  |
| 0614 |  | EXPROPIACIONES Y ADQUISICIÓN DE TERRENOS |  |  | 2019 | 2026 | 10.347 | 147 | 162 | 1.200 | 838 | 2.000 | 5.000 | 1.000 | 0 |
|  | BL2G6001 | Adq.de terrenos para nuevas explanadas en el Pto de Alcudia |  | 2 | 2024 | 2026 | 4.000 |  |  |  |  | 1.000 | 2.000 | 1.000 |  |
|  | BL4G6001 | Adquisición de terrenos e inmuebles en el Pto Maó |  | 2 | 2019 | 2023 | 1.347 | 147 | 162 | 700 | 338 |  |  |  |  |
|  | BL3G6001 | Adquisición de terrenos en Eivissa |  | 2 | 2024 | 2025 | 2.000 |  |  |  |  | 500 | 1.500 |  |  |
|  | BL5G6001 | Adquisición de terrenos en La Savina |  | 2 | 2022 | 2025 | 3.000 |  |  | 500 | 500 | 500 | 1.500 |  |  |
| 0615 |  | INVERSIONES GENERICAS Y MENORES |  |  | 2019 | 2025 | 70.071 | 9.638 | 7.029 | 11.454 | 10.431 | 12.109 | 9.490 | 9.140 | 780 |
|  | BL0Z2003 | Rehabilitación de la cubierta y de elementos estructurales del faro de Tagomago | ANE | 6 | 2024 | 2025 | 1.100 |  |  |  |  | 1.000 | 100 |  |  |
|  | BL0Z2002 | Rehabilitación del faro de Conejera | ANE | 6 | 2023 | 2024 | 1.000 |  |  |  | 190 | 810 |  |  |  |
|  | BL0Z2001 | Señales marítimas | ANE | 6 | 2019 | 2027 | 3.615 | 1.284 | 322 | 389 | 400 | 400 | 400 | 400 | 20 |
|  | BL0Z2004 | Adecuación de instalaciones técnicas en los faros de las Islas Baleares | ANE | 6 | 2023 | 2024 | 1.620 |  |  |  | 800 | 820 |  |  |  |
|  | BL0Z2005 | Adecuación de instalaciones técnicas en balizas gestionas por la APB | ANE | 6 | 2023 | 2025 | 600 |  |  |  | 90 | 260 | 250 |  |  |
|  | BL0G2001 | Asistencias Técnicas |  |  | Continua | Continua | 17.224 | 2.081 | 2.473 | 3.070 | 2.200 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 200 |
|  | BL0G3001 | Obras varias y menores |  |  | Continua | Continua | 26.989 | 4.721 | 2.079 | 3.600 | 4.189 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 400 |
|  | BL0G4001 | Liquidaciones y revisiones |  |  | Continua | Continua | 5.284 | 289 | 817 | 2.578 | 360 | 400 | 400 | 400 | 40 |
|  | BL0G5001 | Equipos informáticos |  |  | Continua | Continua | 1.495 | 126 | 169 | 220 | 240 | 240 | 240 | 240 | 20 |
|  | BL0H9001 | Otras inversiones |  |  | Continua | Continua | 7.220 | 868 | 1.153 | 997 | 1.102 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 100 |
|  | BL0H3001 | 2 % CULTURAL | GBER |  | Continua | Continua | 3.924 | 269 | 16 | 600 | 860 | 779 | 700 | 700 | 0 |
| 0629 |  | DIGITALIZACIÓN E INNOVACIÓN |  |  | 2022 | 2027 | 4.800 | 0 | 0 | 360 | 1.300 | 2.300 | 400 | 400 | 40 |
|  | BL0Z1001 | Infraestructuras TIC para la mejora del control del tráfico marítimo en los puertos de Ibiza y La Savina | ANE | 6 | 2023 | 2024 | 1.200 |  |  |  | 900 | 300 |  |  |  |
|  | BL0Z1002 | Infraestructuras TIC para la mejora del control del tráfico marítimo en los puertos de Palma, Maó y Alcudia | ANE | 6 | 2024 | 2024 | 1.600 |  |  |  |  | 1.600 |  |  |  |
|  | BL0H7001 | I+D+I |  |  | 2022 | 2027 | 2.000 |  |  | 360 | 400 | 400 | 400 | 400 | 40 |
| 0616 |  | INMOVILIZADO INTANGIBLE |  |  | 2019 | 2026 | 3.700 | 620 | 455 | 500 | 625 | 500 | 500 | 500 | 0 |
|  | BLOI9001 | Otro inmovilizado inmaterial |  |  | 2019 | 2026 | 3.700 | 620 | 455 | 500 | 625 | 500 | 500 | 500 |  |
| TOTAL INVERSIÓN MATERIAL + INTANGIBLE |  |  |  |  |  |  | 818.155 | 52.923 | 19.422 | 28.667 | 59.879 | 99.840 | 109.702 | 167.019 | 280.703 |

AUTORIDAD PORTUARIA: BALEARES

PLAN DE INVERSIONES 2022-2026

PAGOS (Miles de Euros)

Plan de Empresa 2023

Modificación nº 1

23-11-2022

OTRAS ALTAS DE INMOVILIZADO	Hoja 6 de 6

| *Codigo de inversión (Presupuestos) | Código SEINVER | PROYECTO | Subven. (*) | Objetivo Nº | Año inicio | Año fin | Total inversión | Real acumulado a 31/12/2020 | Real 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 y siguientes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Reversión de concesiones |  |  | 2019 | 2021 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL OTRAS ALTAS DE INMOVILIZADO |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| TOTAL INVERSIÓN + OTRAS ALTAS DE INMOVILIZADO |  | 850.395 | 54.061 | 20.816 | 46.754 | 70.344 | 100.212 | 110.074 | 167.091 | 281.043 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD VIARIA/FERROVIARIA FUERA DE LA ZONA DE SERVICIO (cuadro B3 intermodalidad)

| *Codigo de inversión (Presupuestos) | Código SEINVER | PROYECTO | Subven. (*) | Objetivo Nº | Año inicio | Año fin | Total inversión | Real acumulado a 31/12/2020 | Real 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 y siguientes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BL4E1002 | Mejora de la carretera Me-3 para el acceso al Cos Nou en el puerto de Maó (FFAT) (4) | AT GB | 2 | 2022 | 2024 | 2.000 |  |  | 200 | 900 | 900 |  |  |  |
|  | BL1E1004 | Acceso a la autovía de Poniente desde el Dique del Oeste del puerto de Palma (FUERA ZS) | AT GB | 2 | 2024 | 2026 | 9.000 |  |  |  |  | 90 | 1.810 | 7.100 |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 11.000 | 0 | 0 | 200 | 900 | 990 | 1.810 | 7.100 | 0 |

- Condicionado a la aprobación de un nuevo Plan Especial del puerto

- Condicionado a la aprobación de la modificación del vigente Plan Especial del puerto

- Condicionado a que no se aprueben las infraestructuras para ferrys en el dársena adosada al Dique del Oeste

- Condicionada a que se apruebe el mecanismo jurídico-administrativo que debe regular la construcción y la explotación del Museo Marítimo de Mallorca.

- Condicionada a la formalización de convenio con el Ayuntamiento,o bien a la justificación de su rentabilidad económica-financiera

- Ejecución vinculada a la resolución de conflictos entre la normativa legal de puertos y de redes eléctricas

- Pendiente de análisis alcance y forma de gestión